＾２０周年記念プロジェクト　第10回MTG　メモ

日時　；２０２１年1２月１９日（日）　９:０0～1２:00

場所　；パレット旭

参加者：安田 光一、青木 英二、森田 穂三郎、今井 敬子、枝原 幸美、

堀江 清美、上野 由仁子、山崎 福市、滝澤 秀行、長谷川 晴次、佐藤 美和子（記）

以上1１名　（敬称略　以下の文章中も略）

今日の議題

1. 20周年記念「感謝の集い」関係

⓵　招待者・感謝状・記念品の分類（安田）

　　・コンセプトを統一し　一覧表を作成した。

　　・特別功労賞16年以上継続の方

　　・感謝の品は記念品とは別（別送）にお渡しする

　　・記念品は来た人と招待した人全員に配る

②　記念品

・クリアファイル（採用する　見た目　プラと変わらず）

＊LIMEX石灰石製⇒対プラCo₂58％削減、1000部作製で＠150円～200円

発注は2月でも良い

　＊プラにすると半値以下

・CELL PHON HOLDER（非採用　価額高い）

　　Lotは1000部単位、クラウドファンディング、早めだと20％引き＠3300円＋α

・「新しい科学の世界」の①と②を配る⇒運営会議で持続化給付金使用諮る

　　税込み2200円、500冊110万円

・帰りに一律に渡す　入場時渡すと荷物になるから。

③　感謝状

　　　・対象者コンセプトに沿って作る⇒安田・友田・青木・森田でZOOM会議

④　講演会　藤嶋先生からテーマを受け取った。

　　「科学を楽しくー身の回りの不思議と素晴らしい先人科学者達、

そして光触媒の面白さ」

　　・質問は２名くらいと予め決めておく

⑤　その他

　　・撮影はZOOMとDVD両方　一方をミスしても大丈夫なように

　　・余興を林さんに依頼する

　　・受け付けは各地区から２名参加してもらう⇒運営会議でお願いする

　　・現場を確認しリハをしておく　当日の準備不足による混乱防止のため

　　・滝澤さんに総合プロデューサーをお願いする

　　・横断幕⇒フクシアのプリンター3.5ｍ・3000円　滝澤さんメールに詳細記載あり

　　・Tea party⇒東地区担当　　予算はOK

1. 記念誌関係
   1. 編集委員の選定⇒長谷川・枝原・森田・佐藤

　・北2の長谷川秋治さんに相談役をお願いする（北1の津田俊治さんも候補）

(15周年記念誌編集経験者)

* 1. A4・カラー化の検討⇒A4に決定（コスト変わらない）

カラー化は原稿の内容次第で検討する

カラーは1シート8P単位

　　　　　　　　　　　　表紙を固くする、背表紙をつける

　　　　　　　　　　　　材料高騰の折、コストとの調整

* 1. 別表・工房事業について⇒東の島田さんにパンフレットについて聞く（今井）

　　　　　　　　　　「11」を無くして「8」にする（原稿作成管理表）

* 1. アンケートの記述に内容は記念誌に掲載するものと内部で検討するものに分ける
  2. 「９」分析済
  3. 「10」データ済

「10－2」学校支援グラフ済

・南吉田小⇒担当友田

「10－3」出前塾

・らくらく工作教室（川崎）⇒担当川野さん

* 1. 編集後記⇒担当藤沢
  2. 寄稿状況

理科ハウス森様　　　　受領済み

坪内様　　　　　　　　受領済み

横須賀学院五十嵐先生　受領済み

志村さん　　　　　　　受領済み

山崎さん　　　　　　　受領済み

岡辺さん　　　　　　　受領済み

山邑さん　　　　　　　受領済み

永野小　　　　　　　　受領済み

川井小　　　　　　　　受領済み

さくら小　　　　　　　受領済み

会員数の推移　　　　　受領済み

歴代役員構成　　　　　受領済み

（３）１月のミーティング

23日（日）9時～12時

戸塚フォーラム会議室３

以上