２０周年記念プロジェクト　第13回MTG　メモ

日時　；２０２２年3月20日（日）　13:00～16:30

場所　；ZOOM会議

参加者：安田 光一、青木 英二、森田 穂三郎(記)、友田 健一、山崎 福市、滝澤 秀行、上野由仁子、以下戸塚フォーラムより参加

長谷川 晴次、佐藤 美和子、今井 敬子、堀江 清美、枝原 幸美

以上12名　（敬称略　以下の文章中も略）

（1）20周年記念誌関係

工程表

・初版提出分の印刷業者による第一校添削原稿が返ってきた。

その原稿をもとに3月15日に編集委員と業者よる話し合いをもち、再度修正原稿を業者に提出した。

業者より3月24日に2校修正原稿が戻る予定。3月中に再度点検して戻し、4月中旬までには原稿完成予定（第3校）。2月に２０周年委員に点検して頂いた原稿推敲も反映して、完成度は上がりました。　皆様、ご協力有難うございました。

見積もりは3月24日に分かる予定。

科学の本についても北野書店より見積もりは出る。本の見積もりと送料は分けた方が良い。

（2）統合推薦者リストの数値確認

　　　感謝状（表彰状）の分類　大きさは全てA4

　　　①　会場提供校or 施設

　　　②　チラシ配布校

　　　③　その他外部の貢献された方

　　　④　内部表彰者13人

　　◆本部

・変更はない。感謝状2つで　　・松藤さん、・木下さん　　文面は安田代表が考える。

　　・来賓の出席の返事は木下さん（出席される）のみ。他の方は電話等で確認する。

（タウンニュース、県立青少年センター、松藤さんなど）

　　◆藤沢

　　・鵠沼中学校、湘南台高校、湘南工科大の三つが①の会場提供校（大学）

　　・柚原さん、手塚さん、桜井さん（イラストレーター）、藤森さん、③のその他貢献された方4名　感謝状文面は藤沢で考える。

　　・来賓出欠の返事は湘南工科大の石川課長のみ、出席

　　・②のチラシ配布校は22校、

　　◆北1

　　・会場提供校と施設　　9　　　その他貢献された方　　3

　　・会場提供校でかつチラシ配布校は両方の感謝状を出す。

　　・出欠は久保田さん欠席、坪内さんと熊谷さん出席

　　・外部関係者の感謝状は北１で文面を考える。

　　◆北2

　　・「みなくる」と「ぱれっと旭」が会場提供施設　感謝状①

　　・その他は感謝状③

　　・チラシ配布校は41校に案内状を出し23校から欠席の返事。

　　◆横浜西

　　・会場提供校 1校と2施設

　　・チラシ配布校 20校

　　・その他貢献者は無し

　　◆横浜東

　　・会場提供の施設と学校は12施設と8校

　　・来賓出席は横須賀学院と横浜こども科学館の2人

　　・チラシ配布校は71校　出席は無し

　　◆各地区共通項目

　　・案内状の返信ハガキが来ないものは4月15日から20日に確認電話をする。

　　　校長先生などが移動した場合は案内状を再度だしてもよい。

　　・統合外部関係者推薦リストの感謝状の列に、分類①②③を〇に並べて表記する。

　　　またその他の情報はOnedriveに正確にUPしておくこと。

　　・感謝状③の文面は各地区で事情を良く分かる方に考えてもらう。

　　◆感謝状②は外注で印刷する。長谷川さん、枝原さんが担当　Wordにて雛形を考える。

　　◆感謝状①③は各地区で責任もって文面を考え、PDFにして、堀江さんに送る。

（3）感謝の集い関係

　　・おもしろ科学たんけん工房20周年記念式典スケジュールと担当Version8….xlsxを元に

　　　担当などを話し合う。

　　・トレイを持つ人　　堀江さんに決定、

　　・横断幕のデザインを検討

　　・記帳簿は受付名簿と一緒にする。コロナ禍なので名前と施設名もしくは学校名と電話番号

を記帳してもらう。

　　・会員の式典出席者は集計ファイルをOnedriveにupしておくので、各地区で記入する。

（4）20周年プロジェクト関係の概算見積の件

　　・概算費用見積(1).xlsxに概算見積値を入れる。安田さんに担当者より概算値もしくは見積値

　　　を知らせる。追加項目も知らせる。

　　①　記念誌関係

　　②　記念品、謝礼品、

　　③　式典関係

　　④　その他

　　・イベント番号はPT20を使用　部門は管理部門

（5）Zoom中継、ビデオ撮影、写真撮影関係

　　・Zoom中継の担当は藤沢グループと北1で行うのが、20周年プロジェクトが中に入って

　　　一度打ち合わせを行ったほうが良い。（Zoomで良い。）

　　・藤嶋先生からの講演用PCデータはいつどの様な形で頂けるか確認

　　・Zoomホストは数人指定する。一つは有線LANで繋いでおくこと。

　　　労働会館のB会場にはWifiがある。

　　　音声はホストのみON、他は全てOFFにしないとハウリングをおこす。

　　・当日幾台PCを持ってゆくか決めておく。

（6）次回MTGは4月24日リハーサル後に行う。

　　４月２４日（日）１４時～１６時　２時間

かながわ労働プラザ　４階　第８会議室

以上