２０周年記念プロジェクト　第6回MTG　メモ

青木•森田

日時　；２０２１年8月23日（水）　午後13:30～17:00

場所　；Zoom ホスト　枝原 幸美

参加者：友田 健一、山崎 福市(3時から参加)、枝原 幸美、今井 敬子、堀江 清美、上野由仁子、長谷川 晴次、佐藤 美和子、青木 英二、森田 穂三郎（記）、（事務局）安田 光一(3時から参加)、　以上11名　（敬称略　以下の文章中も略）

1. 今日の議題　　青木作成　検討資料4　参照

⓵　式典の開催方法について

⓶　20周年記念誌の構成、内容　進捗状況の確認、問題点のあらいだし

③　9月のMTG日程の件

1. 式典の開催方法について

⓵　あざみ野フォーラム、フォーラム南太田、技能文化会館が式典向きなので、

これらにつき、申込みIDをお持ちの3地区より重複して申し込む。

・　東は体験塾の会場確保に上位申込順位を使うので、式典を上位にできない。

・　西と北1は式典を上位にするのが可能

 　これらの申し込みスケジュール案を細かく作成し、申込担当者にお知らせする。

　　　　　時間は午後の予約　1時～4時ぐらいまで、

　　・ワークピア横浜に予約を入れた。13時～16時(3H)で \148,830

 キャンセル料あり、90日～30日　上記の10% 他　見積書参照

　　・代表の挨拶、顕彰式、講演会、Tea Party、等を行う予定だが、コロナ禍でどのような開催形式で出来るか不明な部分もある。（飲酒、食事等）

　　・コロナ禍なので、小さな2部屋ぶち抜きでの開催も検討　西　長谷川調査

　　　小さな部屋は3か月前の予約　定員は少ないが、Zoom 中継併用

　②　講演者が藤嶋 昭様　東京応化理事長と決定したので会場の確保は必須。

・安田代表名で正式依頼状を出す必要がある。

　ご挨拶、趣旨及び工房の説明、何時、何処で、希望テーマ、謝礼

などの必要項目を明記

・会員によるプレゼンはTea Partyの時に可能

・Zoom中継による同時配信を検討する。北2で体験塾のZoom中継の経験あり。

　良い画像が撮れたら編集してYouTube up 検討

・記念品は20周年をデザインしたクリアーファイルでいい。北1担当

　安い所で。\30,000/100枚、\40,000/500枚、\50,000/1000枚、上野調査

　プラス1万でいろいろある。

・来賓の選定はリストを作る。各地区で案をだすがとりまとめは東担当　フォーマットは藤沢森田より示す。

　　　　・顕彰者は地区代表に20pj名で依頼し、推薦してもらう。

1. 20周年記念誌

・青木からあらかじめメールした検討資-4をもとに話し合った。

・表紙のデザインは東の島田さんに自由に使ってよいと確認した。

　編集時あらたにイラストが必要な場合は無料イラスト等を活用する。

20周年ロゴ、クリアーファイルデザインも頼んでもよい　　東　　担当

・外部からの寄稿

藤沢　柚原様承諾済　まだ依頼してないが、湘南工科大　木枝暢夫副学長、

本部からは松藤様承諾済　理科ハウスの森裕美子様に代表より依頼する。

北1は、もと美しが丘西地区センターの坪内様に依頼する。

東は、横須賀学院に依頼する。

北2からは東台小学校キッズクラブ代表（土屋さん経由）

外部からの寄稿の全体取りまとめは藤沢

・体験塾卒業生からの寄稿は、北1は志村さんに依頼中。西は杉原さんより快諾。藤沢は山崎さんに依頼して原稿受け取り済み。 北2は2人承諾済。

　体験塾卒業生からの寄稿全体取りまとめは北2

・上記外部からと体験塾卒業生寄稿の期限は年内、遅くとも来年1月

　　　　・6項の会員の声、会員の姿でグーグルフォームを使ってOnlineで調査

20pjで試験済（長谷川）引き続き内容を精査してゆく　西/北1　担当。

　　　　・8項と9項の取りまとめを創立から20とするか、10年から20年にするか？

創立からとするが、創立から10年はあらく、10年から20年をこまかくし見やすくする。　北1と西　担当　相川さんにデータあり

　　　　・10項-1-2-3　学校支援、イベント出展、出前塾は各地区で担当、飛行機教室および秋葉台小学校のふれあい授業は藤沢が担当　　ただし全体のまとめは藤沢担当

　　　　・11項から16項（別表～刷新プロジェクト）は検討資料どうり。

　　　　・17項会員数の推移　毎年発行の事業報告書から抜き出しまとめる、

18項 山本さんに頼む、これらのデータは安田代表が持つ　　北2担当

　　　　・19項　寄付金の推移　安田代表　担当

　　　　・20項　年表　　藤沢　担当

　　　　・21項　歴代役員構成　西　担当　長谷川より松長さんデータを頂いたとの報告

　　　　・21項　おもしろ科学体験塾のテーマ集　長谷川さんにデータあり　北2　担当

　　　　・23項　あとがき　青木　藤沢担当

・上記各項のデータは3月末締め

（４）9月のミーティング

場所：Zoom 　枝原さん　ホスト

日時：9月23日（木 秋分の日）　13：30-1６：00　 　　　　　　　以上