２０周年記念プロジェクト　第7回MTG　メモ

青木•森田

日時　；２０２１年9月23日（木）　午後13:30～16:30

場所　；Zoom ホスト　枝原 幸美

参加者：友田 健一、山崎 福市、枝原 幸美、今井 敬子、堀江 清美、滝澤秀行、長谷川 晴次、　佐藤 美和子、青木 英二、森田 穂三郎（記）、（事務局）安田 光一、

以上11名　（敬称略　以下の文章中も略）

1. 今日の議題　　青木作成　検討資料5　参照

⓵　式典の開催方法について

⓶　20周年記念誌の構成、内容　進捗状況の確認、問題点のあらいだし

③　10月のMTG日程の件

1. 式典の開催方法について

⓵　式典会場の申し込みは、

・　神奈川労働プラザ多目的ホール(A,B)　　 県の施設　県予約システムから申し込む

　　以下横浜市の施設　　横浜市民利用施設予約システムで申し込む

・　技能文化会館多目的ホール1,2

・　フォーラム南太田大研修室

・　あざみ野レクチャールーム

申込みIDをお持ちの3地区に申込優先順位等を書いた「式典会場抽選申し込みの依頼」

の文書を出すのでこれに従って3地区より申し込んでいただく。

各委員には10月定例会で議題にしてください。

* 時間は13時より17時　(午後)
* 代表の挨拶、顕彰式、講演会、Tea Party、等を行う。詳細は会場決定後とする。
* 顕彰者の推薦を各地区にお願いしてる。(10月定例会で議題にして下さい)

　②　講演者は藤嶋 昭様　東京応化財団理事長

* 安田代表名で依頼状を出した。日時、場所等決定後プロジェクト幹事青木名で

正式依頼状を出す。

・Zoom中継による同時配信をする。北2で体験塾のZoom中継の経験あるので

依頼する。(千葉さん、土屋さん、古村さんのグループ) 器材を含め検討する。

DVDpjも画像をとる。Zoomの画像とあわせ、編集して画像の記録を残す。

・記念品は20周年をデザインしたクリアーファイルでいい。北1担当

デザインは記念誌表紙と同じとする。(もしくは同じイメージ)

・来賓の選定はリストを作る。各地区で案をだすがとりまとめは東担当

会場を提供して下さる方、行政などで後援を頂いてる方、等はリストアップする。

　タウンニュース編集長などにも出す。チラシくばりの学校は各地区にまかせる。

　来る来ないは別にして、宣伝にもなるので招待状は出す。

　本当に来ていただきたい方は個別に勧誘する。

　選定基準等について再度明確化する（藤沢）

　　　　・顕彰者は地区代表に依頼し、推薦してもらう。(10月定例会で議題にして下さい)

（３）20周年記念誌

・青木からあらかじめ配布した検討資料―５をもとに話し合った。

・表紙デザインは進行中、背表紙は本の厚みがうすいので入らない。(東)

・外部からの寄稿

藤沢　柚原様承諾済　まだ依頼してないが、湘南工科大　木枝暢夫副学長、

本部からは松藤様承諾済　理科ハウスの森裕美子様も快諾を得た。

（9/25正式依頼書送付済）

北1は、もと美しが丘西地区センターの坪内様に依頼する。(東京に転勤)

東は、横須賀学院に依頼する。

北2からは東台小学校キッズクラブ代表 (土屋さん経由)

依頼文は正式には青木名で出す。(構成,文字数,期限,等を明記)

外部からの寄稿の全体取りまとめは藤沢

・体験塾卒業生からの寄稿は、北1は志村さんに依頼中。西は杉原さんより快諾。藤沢は山崎さんに依頼して原稿受け取り済み。 北2は2人承諾済。

　体験塾卒業生からの寄稿全体取りまとめは北2

・上記外部からと体験塾卒業生寄稿の期限は年内

　　　　・6項の会員の声、会員の姿でグーグルアンケートを使ってOnlineで調査

現在検討中、11月地区定例会までには決定する。　　　西/北1　担当。

　　　　・8項から19項の取りまとめを創立から20年とする。創立からとするが、創立から15年はあらく、15年から20年をこまかくし見やすくする。エクセルの表とグラフがある場合、グラフだけでいい場合もある。これらの纏め方(省略方法)は見た目を重視したいので細かくは規定しない。西/北１で検討する。

また20年と21年はコロナの問題があり特殊、説明が必要　　北1と西　担当

　　　　・ホームページにいろいろなデータが有ります。データページへの入り方。

　　　　　ホームページにアクセス → スタッフ用資料室の一番下までスクロール

会員のページをクリック → Password [omoshirokobo]を入力 →

出てくる URL をクリックすると[OK情報室]に入れます。

　　　　・テーマ集の作成の件

　　　　　[20周年記念誌のテーマ集作成に対する提案とお願い](ｗord)を北2より配るので

この文書に従ってまとめる。

　　　　　休止テーマは削除する。各地区で17年以降の新テーマ(No.112～124)で中止

　　　　　になったテーマがあるか調べてほしい。

　　　　　北2発行の[新テーマ集シート(テーマ名を記載)](Word)を開発者に配りテーマ集

　　　　　を作ってもらう。　　地区定例会で配るか、開発者に直接メールする。

　　　　　20周年記念誌ではテーマ集の最初に[あいうえお]順の目次を付ける。

　　　　　DVDの有無、2時間シナリオの有無も目次に入れ見やすくする。

（４）10月のミーティング

場所：Zoom 　枝原さん　ホスト

日時：10月24日（日）　13：30-17：00　 　　　　　　　以上