２０周年記念プロジェクト　第8回MTG　メモ

青木•森田

日時　；２０２１年10月24日（日）　午後13:30～16:30

場所　；Zoom ホスト　枝原 幸美

参加者：友田 健一、山崎 福市、枝原 幸美、上野 由仁子、堀江 清美、滝澤秀行、長谷川 晴次、　佐藤 美和子、青木 英二、森田 穂三郎（記）、（事務局）安田 光一、

以上11名　（敬称略　以下の文章中も略）

1. 今日の議題　　青木作成　検討資料6　参照

⓵　式典の開催方法について

⓶　20周年記念誌の構成、内容　進捗状況の確認、問題点のあらいだし

③　メモ作成担当

④　11月のMTG日程の件

1. 式典の開催方法について

⓵　式典会場の申し込みは、森田発行の「式典会場抽選申し込みの依頼」に従って

　　安田代表と各地区施設申し込み担当者に来る11月１日より申し込んでもらう。

* 代表の挨拶、顕彰式、講演会、Tea Party、等を行う。詳細は会場決定後とする。
* 顕彰者の推薦を各地区にお願いしている。未だ推薦者が上がってこない。

再度、外部のお世話になっている人を含め推薦して頂く。外部の人は各地区会場

担当の意向を聞いて選んでもらうのが良いという意見有り。また、顕彰する方が、

参加するしないは関係ない。顕彰という言葉が固くおおげさであるので「感謝」

という言葉に替えた方がいいという意見があった。もっと気楽に感謝の気持ちを

表すことが大事であるとして、推薦された方々に感謝状を贈呈する事となった。

なお、候補者の選定に関しては、別途、運営会議に諮り決めて頂く。

　②　講演者は藤嶋 昭様　東京応化財団理事長

・謝礼、車送迎等検討する。密島さんに相談する。

・記念品のクリアーファイルはプラスチックより紙製の方がSDGsに良い。

紙製が環境にやさしい。印刷の仕上がり等次のMTGまでに調べる。

堀江さんより石灰を使った新素材製の提案があった。次回検討する。

 ・来賓の選定リストについては各地区から案を出す。取りまとめは東（友田）担当。

 会場を提供して下さる方、行政などで後援を頂いてる方、等もリストアップする。

　（選定ガイダンス参考）11月末にまとめる為。11月20日までに東（友田）に送る。

・来賓の招待に関しては、メールで不可の場合は、招待状（返信はがき同封）を出す。

　来ていただいた方には記念品に添えてクオカード（交通費相当）、記念誌などSDGsを考慮した袋に入れてお渡ししてはどうか。

（３）20周年記念誌

・青木からあらかじめ配布した検討資料―6をもとに話し合った。

・外部からの寄稿

藤沢　柚原様、湘南工科大/木枝暢夫様、北1坪内様、東 横須賀学院/五十嵐様、

内諾済　北2 キッズクラブ代表は交渉中、

本部からは松藤様、理科ハウスの森裕美子様も快諾を得た。

　　　　　寄稿頂いた方には3000円程度の謝礼を考える。次回までに謝礼品の検討要。

・体験塾卒業生からの寄稿は、北1は志村さんに依頼中。西は杉原さんより快諾。

藤沢は山崎さんに依頼して原稿受け取り済み。 北2は2人承諾済。（中学生）

　謝礼は1000円程度　年齢層が幅広いので、品物よりギフトカードがよいかも

　　　　・6項の会員の声、会員の姿でグーグルアンケートを使ってOnlineで調査

現在検討中、11月中には決定する。　　　西/北1　担当。

　　　　・8項から19項の取りまとめを創立から20年とするが、エクセルの表などの場合、創立から15年はあらく、15年から20年をこまかくし見やすくするか。

グラフの場合は粗くしないで、02年から21年までを全て約さずプロットした方が分かり易い場合もある。これらは規定せず適宜判断する。西/北１で検討する。

また20年と21年はコロナの問題があり特殊、説明が必要

これは「見出し」の裏の「おことわり」で説明すると良い　　北1と西　担当

　　　　・9項の学校支援、イベント、出前を活動実績表から分析したが、コロナ問題で中断が有ったりして、15周年誌のような奇麗なグラフにならない。

　　　　　15周年のグラフは「年間活動数」と「活動場所の継続性」の二つのグラフを一つで

　　　　　表していて分かりにくい。20周年ではこれらを別々の二つのグラフに分ける。

　　　　　この作業はかなりの作業量で、西と東の方に応援していただく。

　　　　　11月上旬にでもMTGを開きたい。（藤沢/森田の希望）

　　　　・15周年誌では学校支援を「学校授業支援」「科学もしくは理科クラブ」

「土曜塾サマースクール」の3つに分類してるが、意図がはっきりしないので

15年誌の担当者に確認する。

　　　　・北２では学校支援の実施例にケアプラザを入れたい。表題を学校支援等とする。

　　　　・テーマ集の作成の件

　　　　　20周年新テーマ集暫定（2021年10月24日現在）

20周年記念誌に載せないテーマの候補

　　　　　北2より配信　運営委員会でお知らせする。

（４）11月以降のメモ作成担当

 東→西→北1→北2→藤沢→東→------の順で次回より担当して頂く。

（5）11月のミーティング

場所： 戸塚フォーラム　会議室1

日時：11月28日（日）　9：00-12：00

実際は9：10頃開始となります。

以上